## Было
Выполнение по ремонту за 2018 год
|  | Км/пог.м | №, дата контракта, подрядчик | Сумма по гос. заданию/ контракту, тыс. рублей | ВЫПОЛНЕНИЕ, всего, тыс. руб. | % выполнения | 1-ый квартал | январь | февраль | март | 2-ой квратал | апрель | май | июнь | 3-ий квартал | июль | август | сентябрь | 4-ый квартал | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Ремонт моста через р. Упа на км 73+344 автомобильной дороги Тула-Белев в Одоевском районе Тульской области |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ |  | 5783.978 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5783.978 | 5783.978 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Ремонт автомобильной дороги Богородицк-Товарковский-Куркино - пдъезд к населенному пункту Папоротка км 2+170 - км 4+190 в Богородицком районе Тульской области |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ |  | 2341.2148 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341.2148 | 2341.2148 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ВСЕГО |  |  |  | 8125.1928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8125.1928 | 8125.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
в том числе гос. задание ГУ ТО "Тулаавтодор"
в том числе гос. задание ГАУ ТО "Проектная контора"
Тулаавтодор - БиКД
Тулаавтодор - не БиКД
Начальник экономико-аналитического отдела Т.В. Силаева

## Сало
БКАД
Выполнение по ремонту за 2021 год
| Мероприятия | Км/пог.м | №, дата контракта, подрядчик | Сумма по гос. заданию/ контракту, тыс. рублей | ВЫПОЛНЕНИЕ, всего, тыс. руб. | % выполнения | 1-ый квартал | январь | февраль | март | 2-ой квратал | апрель | май | июнь | 3-ий квартал | июль | август | сентябрь | 4-ый квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | номер последнего акта
1 | Ремонт участка автомобильной дороги «Алексин - Першино» - подъезд к населенному пункту Сенево км 6+989 - км 9+745 в Алексинском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 37998 | 37998.0034 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37998.0034 | 37998.0034 |  |  | 2
2 | Ремонт участка автомобильной дороги Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес км 47+835 - км 50+335 в Веневском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 33392.21 | 33392.2095 | 100 | 0 |  |  |  | 32120.0032 |  |  | 32120.0032 | 1272.2063 | 1272.2063 |  |  | 0 |  |  |  | 2
3 | Ремонт участка автомобильной дороги Дубна - Лобжа км 0+925 - км 4+690; км 4+710 - км 4+970 в Дубенском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 57498 | 53017.1969 | 92.207 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 658.7567 |  | 658.7567 |  | 52358.4402 | 52358.4402 |  |  | 1
4 | Ремонт автомобильной дороги «Щекино - Липки - Киреевск» - автоподъезд к населенному пункту Бородино км 0+000 - км 3+675 в Киреевском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 44868.3 | 44868.2499 | 99.9999 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44868.2499 | 43659.3544 | 1208.8955 |  | 0 |  |  |  | 3
5 | Ремонт участка автомобильной дороги Тула - Алешня км 13+285 - км 22+155 в Ленинском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 110516.3 | 110516.213 | 99.9999 | 0 |  |  |  | 63358.8771 |  |  | 63358.8771 | 47157.3359 | 42918.9802 | 4238.3557 |  | 0 |  |  |  | 4
6 | Ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым» - Ревякино км 0+000 - км 4+500 в Ленинском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 63033.7 | 61792.3118 | 98.0306 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61792.3118 | 31194.7666 |  | 30597.5452 | 0 |  |  |  | 2
7 | Ремонт участков автомобильной дороги Новомосковское кольцо км 8+000 - км 8+829, км 9+344 - км 11+287, км 11+869 - км 15+600 в МО г. Донской |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 84965.5 | 84965.4967 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 84965.4967 | 82689.7309 | 2275.7658 |  | 0 |  |  |  | 2
8 | Ремонт автомобильной дороги «Донской - Богородицк» - автоподъезд к населенному пункту Романцево км 0+000 - км 6+591 в Узловском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 85934.6 | 84703.4644 | 98.5674 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 84703.4644 |  | 43865.0028 | 40838.4616 | 0 |  |  |  | 2
9 | Ремонт участка автомобильной дороги Щекино - Одоев - Арсеньево км 4+398 - км 5+160 в Щекинском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 12177.7 | 12177.6167 | 99.9993 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12177.6167 |  | 12177.6167 |  | 0 |  |  |  | 1
10 | Ремонт участков автомобильной дороги Лапотково - Пирогово км 0+000 - км 5+163, км 5+231 - км 20+420 в Щекинском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 241347.8 | 241347.7305 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 241347.7305 | 105901.2093 | 129872.877 | 5573.6442 | 0 |  |  |  | 5
11 | Ремонт участка автомобильной дороги Егорьевск - Коломна - Кашира - Ненашево км 137+695 - км 148+020 в Ясногорском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 140836.5 | 139083.5629 | 98.7553 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 139083.5629 | 30992.3346 | 58026.1456 | 50065.0826 | 0 |  |  |  | 4
14 | Ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым» - Ревякино км 4+500 - км 9+160 в Ясногорском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 64751.9 | 63452.5656 | 97.9934 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 63452.5656 | 30377.98 |  | 33074.5856 | 0 |  |  |  | 2
15 | Ремонт участков автомобильной дороги «Алексин - Першино - Авангард» - подъезд к населенному пункту Бизюкино-Скороварово км 11+845 - км 15+050, км 15+400 - км 20+900 в Алексинском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 92906 | 89299.0023 | 96.1176 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41433.3546 |  | 41433.3546 |  | 47865.6477 | 43976.2466 | 3889.4012 |  | 4
16 | Ремонт автомобильной дороги «Арсеньево - Араны» - Прилепы - Хлопово - Стрикино км 0+000 - км 7+071 в Арсеньевском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 75655.4 | 72219.3526 | 95.4583 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72219.3526 |  | 72219.3526 |  | 0 |  |  |  | 1
17 | Ремонт автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Мишенское от автодороги Белев - Ровно - Слобода - Зайцево км 0+000 - км 2+702 в Белевском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 23671.2 | 22513.2062 | 95.108 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22513.2062 |  |  | 22513.2062 | 0
18 | Ремонт участка автомобильной дороги «Белев - Чернь» - Мценск км 21+700 - км 25+150 в Белевском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 34578.15 | 34578.1485 | 100 | 0 |  |  |  | 34578.1485 |  | 32791.8857 | 1786.2628 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
19 | Ремонт автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Зайцево от автодороги Калуга - Белев - Орел км 0+000 - км 9+126 в Белевском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 91671.9 | 87954.6381 | 95.945 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 87954.6381 |  | 87954.6381 |  | 1
20 | Ремонт участка автомобильной дороги «Богородицк - Товарковский - Куркино» - Бахметьево - Гагарино - Каменка км 0+000 - км 9+300 в Богородицком районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 95397.75 | 95397.7453 | 100 | 0 |  |  |  | 18009.309 |  | 4832.2634 | 13177.0457 | 77388.4363 | 34720.8472 | 37340.8968 | 5326.6923 | 0 |  |  |  | 5
21 | Ремонт участка автомобильной дороги «Дон» - Иевлево - Черняевка - Мшищи - Ломовка км 15+750 - км 27+415 в Богородицком районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 116356.4 | 65239.2025 | 56.0684 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 65239.2025 | 65239.2025 |  |  | 1
22 | Ремонт участка автомобильной дороги Иевлево - Горки км 0+000 - км 2+000 в Богородицком районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 21358.3 | 21012.231 | 98.3797 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21012.231 |  |  | 21012.231 | 0
23 | Ремонт автомобильной дороги Богородицк - Епифань - поселок Дачный км 0+000 - км 2+047 в Богородицком районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 19697.4 | 19406.3464 | 98.5224 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19406.3464 |  | 19406.3464 |  | 1
25 | Ремонт автомобильной дороги «Венев - Серебряные Пруды» - Большие Заломы км 0+000 - км 2+800 в Веневском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 27595.3 | 27187.4874 | 98.5222 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25628.4884 |  | 25628.4884 |  | 1558.999 | 1558.999 |  |  | 2
26 | Ремонт участка автомобильной дороги Венев – Матвеевка в районе железнодорожного переезда на км 5+550 (перегон Ожерелье – Елец 170 км ПК 5) в Веневском районе Тульской области |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 22186.7 | 14189.788 | 63.9563 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4283.7255 |  |  | 4283.7255 | 9906.0625 |  | 9906.0625 |  | 8
27 | Ремонт участка автомобильной дороги Турдей - Кресты км 4+070 - км 5+070 в Воловском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 12432 | 7618.548 | 61.2818 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7618.548 |  | 7618.548 |  | 1
28 | Ремонт автомобильной дороги «Дон» - подъезд к населенному пункту Борятино км 0+100 - км 0+930 в Воловском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 11871.6 | 11269.2931 | 94.9265 | 0 |  |  |  | 5808.6389 |  |  | 5808.6389 | 1671.6192 | 891.8257 | 779.7935 |  | 3789.0351 |  | 3789.0351 |  | 4
29 | Ремонт участка автомобильной дороги «Орел - Ефремов» - Кочкино км 6+310 - км 15+380 в Ефремовском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 93460.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30 | Ремонт участка автомобильной дороги «Дон» - Куркино - Тормасово км 2+500 - км 8+655 в Ефремовском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 62013 | 61096.3278 | 98.5218 | 0 |  |  |  | 21394.7254 |  |  | 21394.7254 | 39701.6024 | 32292.9325 | 7408.6699 |  | 0 |  |  |  | 3
31 | Ремонт автомобильной дороги «Лапотково - Ефремов» - Поддолгое км 0+000 - км 5+082 в Ефремовском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 49160.8 | 48321.6637 | 98.2931 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 48321.6637 |  |  | 48321.6637 | 0
32 | Ремонт автомобильной дороги «Чернь - Медведки» - поселок Дачный км 0+000 - км 0+710 в Каменском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 4778.4 | 4707.8095 | 98.5227 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4707.8095 |  |  | 4707.8095 | 0
33 | Ремонт автомобильной дороги «Архангельское - Галица» - Долгие Лески км 0+007 - км 2+411 в Каменском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 21319.9 | 21004.8278 | 98.5222 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19151.6501 |  |  | 19151.6501 | 1853.1777 | 1853.1777 |  |  | 2
34 | Ремонт участка автомобильной дороги Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты км 4+380 - км 5+170, км 26+794 - км 29+350 в Кимовском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 39524 | 39018.6804 | 98.7215 | 0 |  |  |  | 37343.3615 |  |  | 37343.3615 | 1675.3189 | 1675.3189 |  |  | 0 |  |  |  | 4
35 | Ремонт автомобильной дороги «Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая» - автоподъезд к населенному пункту Зубовка км 0+000 - км 1+767 в Кимовском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 21549.3 | 21230.8494 | 98.5222 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21230.8494 |  | 21230.8494 |  | 1
36 | Ремонт участка автомобильной дороги Епифань - Барановка - Саломатовка км 0+650 - км 5+950 в Кимовском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 49332.3 | 49332.2212 | 99.9998 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49332.2212 |  | 46638.5756 | 2693.6456 | 0 |  |  |  | 2
37 | Ремонт автомобильной дороги «Дон» - Куркино км 13+800 - км 36+475 в Куркинском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 223836.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
38 | Ремонт автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Самохваловка км 0+019 - км 5+085 в Куркинском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 50416.7 | 49671.6342 | 98.5222 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49671.6342 | 49671.6342 |  |  | 0 |  |  |  | 1
39 | Ремонт участков автомобильной дороги «Тула - Алексин» - Обидимо - «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» км 13+250 - км 14+750, км 14+895 - км 16+455 в Ленинском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 35359.8 | 34052.0871 | 96.3017 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34052.0871 |  | 34052.0871 |  | 1
40 | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к населенному пункту Тетяковка км 0+000 - км 3+407 в Новомосковском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 29520.9 | 27630.9301 | 93.5979 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27630.9301 |  | 27630.9301 |  | 1
41 | Ремонт участка автомобильной дороги Плавск - Мещерино - п. Диктатура км 14+230 - км 23+750 в Плавском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 92225 | 92224.9512 | 99.9999 | 0 |  |  |  | 85705.3605 |  |  | 85705.3605 | 6519.5908 |  | 6519.5908 |  | 0 |  |  |  | 3
42 | Ремонт участка автомобильной дороги Щекино - Одоев - Арсеньево км 65+967 - км 71+000 в Одоевском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 57886.5 | 56953.0686 | 98.3875 | 0 |  |  |  | 53817.714 |  | 53817.714 |  | 3135.3546 |  | 3135.3546 |  | 0 |  |  |  | 4
43 | Ремонт участка автомобильной дороги Одоев - Петровское - Горбачево км 6+700 - км 13+030 в Одоевском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 66213.2 | 61387.0939 | 92.7113 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61387.0939 | 61387.0939 |  |  | 1
44 | Ремонт автомобильной дороги «Тула - Белев» - подъезд к населенному пункту Татьево км 0+000 - км 3+200 в Одоевском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 33674.5 | 32246.0065 | 95.7579 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32246.0065 |  | 32246.0065 |  | 2
45 | Ремонт автомобильной дороги «Чекалин - Суворов - Ханино» - автоподъезд к населенному пункту Гущино км 0+000 - км 4+300 в Суворовском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 37730.4 | 37172.8009 | 98.5221 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37172.8009 | 37172.8009 |  |  | 0 |  |  |  | 2
46 | Ремонт участка автомобильной дороги «Тула - Новомосковск» - Малая Россошка км 0+150 - км 2+885 в Узловском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 25352.7 | 24915.9239 | 98.2772 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24915.9239 | 24915.9239 |  |  | 1
47 | Ремонт участков автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Лужны от автодороги «Чернь - Медведки» - Ержино км 0+000 - км 0+180, км 2+800 - км 5+600 в Чернском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 30376.1 | 30376.009 | 99.9997 | 0 |  |  |  | 17476.8983 |  | 6040.3521 | 11436.5462 | 12899.1107 | 10900.2262 | 1998.8845 |  | 0 |  |  |  | 4
48 | Ремонт участка автомобильной дороги «Спицино - Иваньково - Есуково» - автоподъезд к населенному пункту Григорьевское км 0+000 - км 3+400 в Ясногорском районе |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 40061.4 | 39469.3775 | 98.5222 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 39469.3775 |  | 39469.3775 |  | 1
49 | Ремонт моста через р. Шиворона на км 2+195 автомобильной дороги «Быковка - Богородицк» - Дедилово - Хрущевка в Киреевском районе Тульской области |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 10993.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
50 | Ремонт моста через р. Упа на автомобильной дороге «Тула - Алексин» - Обидимо - «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» км 13+200 в Ленинском районе МО г. Тула |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 14109.3 | 12509.337 | 88.6602 | 1512.77 |  | 696.096 | 816.674 | 1827.311 | 525.013 | 555.694 | 746.604 | 5240.112 | 2092.465 | 1852.248 | 1295.399 | 3929.144 | 933.543 | 2995.601 |  | 62
51 | Ремонт моста через р. Тресна на км 23+838 автомобильной дороги Чекалин - Суворов - Ханино в Суворовском районе Тульской области |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 19395.4 | 15321.3275 | 78.9946 | 1661.3359 |  | 947.7867 | 713.5492 | 5244.3247 | 1867.8068 | 1820.7343 | 1555.7836 | 8344.2264 | 2046.0336 | 4429.458 | 1868.7349 | 71.4404 | 71.4404 |  |  | 59
52 | Ремонт моста через р. Черепеть на км 24+550 автомобильной дороги Чекалин - Суворов - Ханино в Суворовском районе Тульской области |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 19080.9 | 15108.8685 | 79.1832 | 1977.5464 |  | 1419.3584 | 558.188 | 2395.0302 | 1149.5498 | 669.8623 | 575.6181 | 3262.206 | 1899.2899 | 619.176 | 743.7401 | 7474.0859 | 178.6058 | 7295.4801 |  | 43
53 | Ремонт моста через р. Черепеть на км 0+230 автомобильной дороги Черепеть - Доброе - Северо-Агеевский в Суворовском районе Тульской области |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 14015.5 | 4652.5252 | 33.1956 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1365.6446 |  |  | 1365.6446 | 3286.8806 | 1658.1769 | 1628.7037 |  | 9
54 | Восстановление остановочного пункта на км 37+330,5 (слева) автомобильной дороги III технической категории Тула - Белев в н.п. Воскресенское в Дубенском районе Тульской области |  | ГУ ТО "Тулаавтодор", ГЗ | 1589.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
55 | Разработка проектной и рабочей документации на ремонт |  | ГАУ ТО "Пректная контора" | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ВСЕГО: |  |  |  | 2313603.9317 |  | 5151.6523 | 0 | 3063.2411 | 2088.4112 | 379079.7022 | 3542.3696 | 100528.5057 | 275008.8268 | 1338130.6572 | 542369.9364 | 502327.259 | 293433.4618 | 591241.92 | 292128.8533 | 299113.0668 | 0
|  |  | В том числе гос. задание ГУ ТО "Тулаавтодор" | 2765673.61 | 2313603.9317 | 83.6543 | 5151.6523 | 0 | 3063.2411 | 2088.4112 | 379079.7022 | 3542.3696 | 100528.5057 | 275008.8268 | 1338130.6572 | 542369.9364 | 502327.259 | 293433.4618 | 591241.92 | 292128.8533 | 299113.0668 | 0
|  |  | В том числе гос. задание ГАУ ТО "Проектная контора" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БКАД | 1376640.31 | 1365195.4455 | 99.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342409.6721 | 0 | 97482.2152 | 244927.4569 | 932429.3298 | 416302.9546 | 347956.7181 | 168169.6571 | 90356.4436 | 90356.4436 | 0 | 0
|  |  | Не БКАД | 1389033.3 | 948408.4862 | 68.2783 | 5151.6523 | 0 | 3063.2411 | 2088.4112 | 36670.0301 | 3542.3696 | 3046.2906 | 30081.3699 | 405701.3273 | 126066.9818 | 154370.5409 | 125263.8046 | 500885.4765 | 201772.4097 | 299113.0668 | 0
,
| Начальник экономико-аналитического отдела |  | Силаева Т.В.