## Приложение №2 кап.рем
Приложение 2
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих капитальному ремонту в 2021 году
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, тыс. рублей
|  |  | начало | окончание
Воловский район
1. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги IV технической категории Волово - Баскаково - Панарино в районе железнодорожного переезда на км 4+700 (перегон Волово - Турдей 291 км ПКЗ) в Воловском районе Тульской области | 0.15522 | январь | декабрь | 4225.3
Итого по району:
Итого по капитальному ремонту

## Приложение №3 Освещение
Приложение 3
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих устройству недостающего электроосвещения в 2021 году
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, тыс. рублей
|  |  | начало | окончание
Алексинский район
1 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Алексин - Заокский (н.п. Юдинки) в МО г. Алексин Тульской области | 1.065 | июль | декабрь | 3802.15
2 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Алексин - Заокский (н.п. Хатманово) в МО г. Алексин Тульской области | 1.874 | июль | декабрь | 5058.7
Итого по району:
Богородицкий район
3 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Богородицк - Товарковский - Куркино» - автоподъезд к н.п. Папоротка в Богородицком районе Тульской области | 3.516 | май | декабрь | 8899.58
4 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Богородицк - Епифань (н.п. Колодези) в Богородицком районе Тульской области | 1.62 | май | декабрь | 3884.06
Итого по району:
Дубенский район
5 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тула - Белев (н.п. Воскресенское) в Дубенском районе Тульской области | 0.424 | март | декабрь | 1287.4
6 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Скоморошки - Сизенево (н.п. Скоморошки) в Дубенском районе Тульской области | 1.835 | март | декабрь | 4893.3
Итого по району:
МО г.Донской
7 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Новомосковское кольцо (н.п. Донской) в МО г. Донской Тульской области | 2.521 | апрель | декабрь | 4976.76
Итого по району:
Заокский район
8 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Алексин - Заокский (н.п. Нечаевские Выселки, н.п. Нечаево) в Заокском районе Тульской области | 3.235 | апрель | декабрь | 5469.82
9 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Алексин - Заокский (н.п. Ждамирово, н.п. Ждамировский, н.п. Бутиково) в Заокском районе Тульской области | 2.205 | апрель | декабрь | 6006.85
10 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Алексин - Заокский» - автоподъезд к населенному пункту Бутиково (н.п. Бутиково) в Заокском районе Тульской области | 1.05 | апрель | декабрь | 2250.96
11 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Малахово - Заокский – музей Поленово (н.п. Малахово, н.п. Заокский) в Заокском районе Тульской области | 4.81 | апрель | декабрь | 8800.19
12 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения М-2 «Крым» старого направления - Русятино - Дворяниново (н.п. Русятино, н.п. Дворяниново) в Заокском районе Тульской области | 2.245 | апрель | декабрь | 7622.98
Итого по району:
Киреевский район
13 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тула - Новомосковск (н.п. Большие Калмыки) в Киреевском районе Тульской области | 0.824 | май | декабрь | 3201.44
14 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Липки - Бородинский - Большие Калмыки (н.п. Большие Калмыки) в Киреевском районе Тульской области | 0.745 | май | декабрь | 1839.31
15 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Щекино - Липки - Киреевск (н.п. Липки, н.п. Смирновка) в Киреевском районе Тульской области | 4.565 | сентябрь | декабрь | 14095.47
16 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Тула-Новомосковск (через обход г.Узловая) (км 35-900-км 36+400) в Киреевском районе Тульской области | 0.518 | декабрь | декабрь | 1784.54
17 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Щекино-Липки-Киреевск (н.п. Зубаревка) в Киреевском районе Тульской области | 1.41 | декабрь | декабрь | 4554.62
Итого по району:
Кимовский район
18 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Кимовск - Таболо - автоподъезд к населенному пункту Кропотово (н.п. Кропотово) в Кимовском районе Тульской области | 0.83 | май | декабрь | 2331.61
19 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая (н.п. Кимовск) в Кимовском районе Тульской области | 0.492 | декабрь | декабрь | 1207.49
Итого по району:
Куркинский район
20 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Автоподъезд к населенному пункту Михайловский (н.п. Михайловский) в Куркинском районе Тульской области | 2.66 | август | декабрь | 6664.92
Итого по району:
Плавский район
21 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Арсеньево - Горбачево (н.п. Селезнево, н.п. Горбачево) в Плавском районе Тульской области | 2.975 | сентябрь | декабрь | 7666.5
Итого по району:
Новомосковский район
22 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге М-4 «Дон» - Новомосковск (н.п. Ильинка) в МО г. Новомосковск Тульской области | 0.61 | май | декабрь
23 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Новомосковск - Иван Озеро - Савино (н.п. Ширинский) в МО г. Новомосковск Тульской области | 1.575 | май | декабрь | 3447.42
24 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Новомосковск-II - Маклец (н.п. Ильинка) в МО г. Новомосковск Тульской области | 0.9 | июль | декабрь | 3450
Итого по району:
МО г.Тула
25 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Тула - Новомосковск» - Прилепы (н.п. Малая Еловая, н.п. Ильинка, н.п. Вечерняя Заря, н.п. Лутовиново, н.п. Кишкино, н.п. Прилепы) в МО г. Тула Тульской области | 7.83 | февраль | декабрь | 20230.85
26 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Барыково - Восход - Садки (н.п. Коптево) в МО г. Тула Тульской области | 2.135 | март | декабрь | 3520.45
27 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Тула - Яковлево» - Федоровка (н.п. Федоровка) в МО г. Тула Тульской области | 0.97 | март | декабрь | 2305
28 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Хомяково-Архангельское (н.п. Хомяково, н.п. Архангельское) в МО г.Тула | 3 | сентябрь | декабрь | 10651.93
29 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Тула-Новомосковск» (км 11+500 – км 12+300) в МО г. Тула | 0.764 | декабрь | декабрь | 2182.75
30 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Тула-Алексин (н.п. Варфоломеево,н.п. Ильино) в МО г.Тула | 2.506 | декабрь | декабрь | 6106.83
Итого по району:
Узловский район
31 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Автоподъезд к населенному пункту Никольское (н.п. Никольское) в Узловском районе Тульской области | 0.475 | июль | декабрь | 1225.61
32 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тула - Новомосковск (км 52+860 - км 53+095, 53+560 - км 53+770) в Узловском районе Тульской области | 0.445 | июль | декабрь | 3130.12
33 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Тула - Новомосковск» - автоподъезд к населенному пункту Шаховское (н.п. Краснолесский) в Узловском районе Тульской области | 0.57 | август | декабрь | 2372.42
34 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая (мост через р. Дон) в Узловском районе Тульской области | 0.155 | август | декабрь | 664.78
35 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Узловая - Богородицк» - автоподъезд к населенному пункту Федоровка в Узловском районе Тульской области | 1.734 | август | декабрь | 5743.24
36 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге "Узловая-Богородицк"-автоподъезд к населенному пункту Марьинка (н.п.Марьинка) в Узловском районе Тульской области | 1.73 | декабрь | декабрь | 5723.14
37 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Богородицк - Епифань (н.п. Мельгуново) в Узловском районе Тульской области | 1.621 | декабрь | декабрь | 4448.07
Итого по району:
Ясногорский район
38 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ясногорск - Денисово - Горшково (н.п. Денисово) в Ясногорском районе Тульской области | 3.84 | июнь | декабрь | 9425.19
Итого по району:
Щекинский район
39 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Щекино-Водозабор (км 3+245км 4+750) в Щекинском районе Тульской области | 1.572 | декабрь | декабрь | 7892.59
40 | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге «Лапотково-Ефремов» - автоподъезд к населенному пункту (н.п.Грецовка) в Щекинском районе Тульской области | 0.748 | декабрь | декабрь | 2288.69
Итого по району:
ИТОГО по освещению

## Приложение №4 дороги (проч)
Приложение 4
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2021 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Категория а/д | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, тыс. рублей | Категория дороги
|  |  |  | начало | окончание
Мероприятие «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»
Алексинский район
1 | Ремонт участков автомобильной дороги «Алексин - Першино - Авангард» - подъезд к населенному пункту Бизюкино-Скороварово км 11+845 - км 15+050, км 15+400 - км 20+900 в Алексинском районе | 8.705 | IV | июнь | ноябрь | 89299 | IV - 8,705 км
Итого по району:
Арсеньевский район
2 | Ремонт автомобильной дороги «Арсеньево - Араны» - Прилепы - Хлопово - Стрикино км 0+000 - км 7+071 в Арсеньевском районе | 7.071 | IV | апрель | июль | 72219.4 | IV - 7,071 км
Итого по району:
Белевский район
3 | Ремонт автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Мишенское от автодороги Белев - Ровно - Слобода - Зайцево км 0+000 - км 2+702 в Белевском районе | 2.702 | IV | июнь | сентябрь | 22513.21 | IV - 2,702 км
4 | Ремонт автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Зайцево от автодороги Калуга - Белев - Орел км 0+000 - км 9+126 в Белевском районе | 9.126 | IV | август | октябрь | 87954.64 | IV - 9,126 км
Итого по району:
Богородицкий район
5 | Ремонт участка автомобильной дороги «Дон» - Иевлево - Черняевка - Мшищи - Ломовка км 15+750 - км 27+415 в Богородицком районе | 11.665 | IV | июль | декабрь | 114636.9 | IV - 11,665 км
6 | Ремонт участка автомобильной дороги Иевлево - Горки км 0+000 - км 2+000 в Богородицком районе | 2 | IV | июль | сентябрь | 21012.23 | IV - 2,0 км
7 | Ремонт автомобильной дороги Богородицк - Епифань - поселок Дачный км 0+000 - км 2+047 в Богородицком районе | 2.047 | IV | сентябрь | ноябрь | 19406.35 | IV - 2,047 км
Итого по району:
Веневский район
8 | Ремонт автомобильной дороги «Венев - Серебряные Пруды» - Большие Заломы км 0+000 - км 2+800 в Веневском районе | 2.8 | IV | май | октябрь | 27187.49 | IV - 2,8 км
9 | Ремонт участка автомобильной дороги Венев – Матвеевка в районе железнодорожного переезда на км 5+550 (перегон Ожерелье – Елец 170 км ПК 5) в Веневском районе Тульской области | 0.37 | IV | январь | ноябрь |  | IV - 0,37 км
Итого по району:
Воловский район
10 | Ремонт участка автомобильной дороги Турдей - Кресты км 4+070 - км 5+070 в Воловском районе | 1 | IV | апрель | декабрь | 12080.8 | IV - 1,0 км
11 | Ремонт автомобильной дороги «Дон» - подъезд к населенному пункту Борятино км 0+100 - км 0+930 в Воловском районе | 0.83 | IV | апрель | декабрь | 11525.5 | IV - 0,83 км
Итого по району:
Дубенский район
12 | Восстановление остановочного пункта на км 37+330,5 (слева) автомобильной дороги III технической категории Тула - Белев в н.п. Воскресенское в Дубенском районе Тульской области | - | III | октябрь | ноябрь | 1589.2
Итого по району:
Ефремовский район
13 | Ремонт участка автомобильной дороги «Орел - Ефремов» - Кочкино км 6+310 - км 15+380 в Ефремовском районе | 9.07 | IV,V | август | декабрь | 89004.7 | IV - 6,79 км V - 2,28 км
14 | Ремонт участка автомобильной дороги «Дон» - Куркино - Тормасово км 2+500 - км 8+655 в Ефремовском районе | 6.155 | IV | апрель | август | 61096.33 | IV - 6,155 км
15 | Ремонт автомобильной дороги «Лапотково - Ефремов» - Поддолгое км 0+000 - км 5+082 в Ефремовском районе | 5.082 | IV | май | сентябрь | 48321.66 | IV - 5,082 км
Итого по району:
Каменский район
16 | Ремонт автомобильной дороги «Чернь - Медведки» - поселок Дачный км 0+000 - км 0+710 в Каменском районе | 0.71 | IV | июль | август | 4707.81 | IV - 0,71 км
17 | Ремонт автомобильной дороги «Архангельское - Галица» - Долгие Лески км 0+007 - км 2+411 в Каменском районе | 2.404 | IV | август | октябрь | 21004.83 | IV - 2,404 км
Итого по району:
Кимовский район:
18 | Ремонт автомобильной дороги «Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая» - автоподъезд к населенному пункту Зубовка км 0+000 - км 1+767 в Кимовском районе | 1.767 | IV | сентябрь | ноябрь | 21230.85 | IV - 1,767 км
Итого по району:
Куркинский район:
19 | Ремонт автомобильной дороги «Дон» - Куркино км 13+800 - км 36+475 в Куркинском районе | 22.675 | IV | июль | ноябрь | 220528.6 | IV - 22,675 км
20 | Ремонт автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Самохваловка км 0+019 - км 5+085 в Куркинском районе | 5.066 | IV | апрель | июль | 49671.63 | IV - 5,066 км
Итого по району:
Ленинский район
21 | Ремонт участков автомобильной дороги «Тула - Алексин» - Обидимо - «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» км 13+250 - км 14+750, км 14+895 - км 16+455 в Ленинском районе | 3.06 | IV | сентябрь | ноябрь | 34052.09 | IV - 3,06 км
Итого по району:
Новомосковский район
22 | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к населенному пункту Тетяковка км 0+000 - км 3+407 в Новомосковском районе | 3.407 | V | октябрь | ноябрь | 27630.93 | V - 3,407 км
Итого по району:
Одоевский район
23 | Ремонт участка автомобильной дороги Одоев - Петровское - Горбачево км 6+700 - км 13+030 в Одоевском районе | 6.33 | IV | июль | октябрь | 61387.09 | IV - 6,33 км
24 | Ремонт автомобильной дороги «Тула - Белев» - подъезд к населенному пункту Татьево км 0+000 - км 3+200 в Одоевском районе | 3.2 | IV | сентябрь | октябрь | 32246.01 | IV - 3,2 км
Итого по району:
Суворовский район
25 | Ремонт автомобильной дороги «Чекалин - Суворов - Ханино» - автоподъезд к населенному пункту Гущино км 0+000 - км 4+300 в Суворовском районе | 4.3 | IV | апрель | июль | 37172.8 | IV - 4,3 км
Итого по району:
Узловский район
26 | Ремонт участка автомобильной дороги «Тула - Новомосковск» - Малая Россошка км 0+150 - км 2+885 в Узловском районе | 2.735 | IV | август | октябрь | 24915.92 | IV - 2,735 км
Итого по району:
Ясногорский район
27 | Ремонт участка автомобильной дороги «Спицино - Иваньково - Есуково» - автоподъезд к населенному пункту Григорьевское км 0+000 - км 3+400 в Ясногорском районе | 3.4 | V | сентябрь | октябрь | 39469.38 | V - 3,4 км
Итого по району:
ИТОГО по ремонту автодорог, том числе:
III категория
IV категория
V категория
1779541.6
Чернский район
33 | Ремонт участков автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Лужны от автодороги «Чернь - Медведки» - Ержино км 0+000 - км 0+180, км 2+800 - км 5+600 в Чернском районе | 2.98 | IV | апрель | октябрь | 30939.3 | IV - 2,98 км
Итого по району:
Ясногорский район
34 | Ремонт участка автомобильной дороги «Спицино - Иваньково - Есуково» - автоподъезд к населенному пункту Григорьевское км 0+000 - км 3+400 в Ясногорском районе | 3.4 | V | апрель | ноябрь | 40061.4 | V - 3,4 км
Итого по району:
ИТОГО по ремонту автодорог, том числе:
III категория
IV категория
V категория
1779541.6

## Приложение №5 дороги (рег пр)
Приложение 5
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2021 году (по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, если не указано иное
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, км | Категория а/д | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, тыс. рублей | Категория дороги
|  |  |  | начало | окончание
| Алексинский район | [6 empty] | КС | СМЕТА
1 | Ремонт участка автомобильной дороги «Алексин - Першино» - подъезд к населенному пункту Сенево км 6+989 - км 9+745 в Алексинском районе | 2.756 | IV | апрель | октябрь | 37998 | IV - 2,756 км |  | 47381.04
Итого по району:
Белевский район
2 | Ремонт участка автомобильной дороги «Белев - Чернь» - Мценск км 21+700 - км 25+150 в Белевском районе | 3.45 | IV | апрель | июнь | 34578.15 | IV - 3,45 км | 34578.15 | 34578.15
Итого по району:
Богородицкий район
3 | Ремонт участка автомобильной дороги «Богородицк - Товарковский - Куркино» - Бахметьево - Гагарино - Каменка км 0+000 - км 9+300 в Богородицком районе | 9.3 | IV | апрель | сентябрь | 95397.75 | IV - 9,3 км | 95397.75 | 95442.58
Итого по району:
Веневский район
4 | Ремонт участка автомобильной дороги Новое Клейменово - Ясногорск - Мордвес км 47+835 - км 50+335 в Веневском районе | 2.5 | III | апрель | июль | 33392.21 | III - 2,500 км | 33392.21 | 33983.1
Итого по району:
Дубенский район
5 | Ремонт участка автомобильной дороги Дубна - Лобжа км 0+925 - км 4+690; км 4+710 - км 4+970 в Дубенском районе | 4.025 | IV | апрель | октябрь | 53017.2 | IV - 4,025 км |  | 57497.91
Итого по району:
Кимовский район:
6 | Ремонт участка автомобильной дороги Епифань - Барановка - Саломатовка км 0+650 - км 5+950 в Кимовском районе | 5.3 | IV | апрель | сентябрь | 49332.22 | IV -5,3 км | 49332.22 | 50072.2
7 | Ремонт участков автомобильной дороги Кимовск - Епифань - Куликово поле - Кресты км 4+380-км 5+170, км 26+794 - км 29+350 в Кимовском районе | 3.346 | III | апрель | июнь | 39018.68 | III - 3,346 км | 39018.68 | 39525.44
Итого по району:
Киреевский район
8 | Ремонт автомобильной дороги «Щекино - Липки - Киреевск» - автоподъезд к населенному пункту Бородино км 0+000 - км 3+675 в Киреевском районе | 3.675 | IV | апрель | август | 44868.25 | IV - 3,675 км | 44868.25 | 44868.25
Итого по району:
Ленинский район
9 | Ремонт участка автомобильной дороги Тула - Алешня км 13+285 - км 22+155 в Ленинском районе | 8.87 | III | апрель | август | 110516.21 | III- 8,87 км | 110516.21 | 110611.4
10 | Ремонт участка автомобильной дороги М-2 «Крым» - Ревякино км 0+000 - км 4+500 в Ленинском районе | 4.5 | III | апрель | август | 61792.31 | III- 4,5 км | 61792.31 | 63033.7
в том числе из федерального бюджета 28520,0, из бюджета Тульской области 33272,31
Итого по району:
Одоевский район
11 | Ремонт участка автомобильной дороги Щекино - Одоев - Арсеньево км 65+967 - км 71+000 в Одоевском районе | 5.033 | III | апрель | август | 56953.07 | III - 5,033 км | 56953.07 | 57907.93
Итого по району:
Плавский район
12 | Ремонт участка автомобильной дороги Плавск - Мещерино - п. Диктатура км 14+230 - км 23+750 в Плавском районе | 9.52 | IV | апрель | август | 92224.95 | IV - 9,52 км | 92224.95 | 92224.95
в том числе из федерального бюджета 75000,00, из бюджета Тульской области 17224,95
Итого по району:
МО г. Донской
13 | Ремонт участков автомобильной дороги Новомосковское кольцо км 8+000 - км 8+829, км 9+344 - км 11+287, км 11+869 - км 15+600 в МО г.Донской | 6.503 | III | апрель | август | 84965.5 | III- 6,503 км | 84965.5 | 84965.5
Итого по району:
Узловский район
14 | Ремонт автомобильной дороги «Донской - Богородицк» - автоподъезд к населенному пункту Романцево км 0+000 - км 6+591 в Узловском районе | 6.591 | III, IV | апрель | сентябрь | 84703.46 | III - 1,43 км IV - 5,161 км | 84703.46 | 85934.59
Итого по району:
Щекинский район
15 | Ремонт участка автомобильной дороги Щекино - Одоев - Арсеньево км 4+398 - км 5+160 в Щекинском районе | 0.762 | III | апрель | август | 12177.62 | III - 0,762 км | 12177.62 | 12296.8
16 | Ремонт участков автомобильной дороги Лапотково - Пирогово км 0+000 - км 5+163, км 5+231 - км 20+420 в Щекинском районе | 20.352 | IV | март | сентябрь | 241347.73 | IV - 20,352 км | 241347.73 | 241462.17
Итого по району:
Чернский район
17 | Ремонт участков автомобильной дороги Автоподъезд к населенному пункту Лужны от автодороги «Чернь - Медведки» - Ержино км 0+000 - км 0+180, км 2+800 - км 5+600 в Чернском районе | 2.98 | IV | апрель | август | 30376.01 | IV - 2,98 км | 30376.01 | 30376.01
Итого по району:
Ясногорский район
18 | Ремонт участка автомобильной дороги Егорьевск - Коломна - Кашира - Ненашево км 137+695 - км 148+020 в Ясногорском районе | 10.325 | IV | апрель | сентябрь | 139083.56 | IV - 10,325 км | 139083.56 | 140836.5
19 | Ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым» - Ревякино км 4+500 - км 9+160 в Ясногорском районе | 4.66 | III | апрель | сентябрь | 63452.57 | III - 4,66 км | 63452.57 | 64751.88
Итого по району:
ИТОГО по ремонту автодорог, в том числе:
III категория
IV категория
ВСЕГО ПО РЕМОНТУ АВТОДОРОГ:

## Приложение №6 мосты
Приложение 6
Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального зачения, подлежащих ремонту в 2021 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»)
финансирование осуществляется за счет средств бюджета Тульской области
№ п/п | Наименование объекта | Мощность, пог. м | Сроки выполнения работ |  | Стоимость, тыс. рублей
|  |  | начало | окончание
Киреевский район
1. | Ремонт моста через р. Шиворона на км 2+195 автомобильной дороги «Быковка - Богородицк» - Дедилово - Хрущевка в Киреевском районе Тульской области | - | октябрь | переходящий на 2022 год | 3950.6
Итого по району
Ленинский район МО г. Тула
2. | Ремонт моста через р. Упа на автомобильной дороге «Тула - Алексин» - Обидимо - «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» км 13+200 в Ленинском районе МО г. Тула | 50.88 | переходящий с 2020 года | октябрь | 12509.3
| Итого по району | 50.88
Суворовский район
3. | Ремонт моста через р. Тресна на км 23+838 автомобильной дороги Чекалин - Суворов - Ханино в Суворовском районе Тульской области | 16.46 | январь | август | 15321.3
4. | Ремонт моста через р. Черепеть на км 24+550 автомобильной дороги Чекалин - Суворов - Ханино в Суворовском районе Тульской области | 44.68 | январь | октябрь | 15278.6
5. | Ремонт моста через р. Черепеть на км 0+230 автомобильной дороги Черепеть - Доброе - Северо-Агеевский в Суворовском районе Тульской области | 27.87 | август | декабрь | 24764
Итого по району
ИТОГО по ремонту искусственных сооружений

## Приложение №7 содержание
Приложение 7
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет финансирования 2021 года
Наименование района | Содержание по району ВСЕГО, тыс. рублей
МО город Алексин | 80000
Арсеньевский район
Белевский район | 39700
Богородицкий район | 40370
Веневский район | 44000
Воловский район | 26820
Дубенский район | 112250
МО город Ефремов | 73050
Заокский район | 93000
Каменский район | 30950
Кимовский район | 80800
Киреевский район | 63100
Куркинский район | 75510
Ленинский район МО г. Тула | 123000
МО город Новомосковск
Одоевский район | 98450
Плавский район | 37600
Суворовский район | 81770.8
Тепло-Огаревский район | 69500
Узловский район | 235250
Чернский район | 89200
Щекинский район | 117900
Ясногорский район | 67000
ИТОГО

## Приложение №8 содержание
Приложение 8
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет финансирования 2020 года
Наименование района | Содержание по району ВСЕГО, тыс. рублей
Арсеньевский район | 28787.7576
ИТОГО

## Свод (hidden)
Наименование показателя | Мощность, км | Стоимость тыс,руб.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, в том числе:
Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 2020 году | 50.849 | 119055.6
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги II технической категории Тула-Новомосковск в части устройства пешеходного перехода на км 6+390 (в районе кладбища) в МО город Тула |  | 15000
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2020 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования») | 126.37 | 1342696.9
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, подлежащих ремонту в 2020 году (по региональному проекту «Дорожная сеть») | 91.537 | 975657.6
Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального зачения, подлежащих ремонту в 2020 году (по мероприятию «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования») | 173,54 пог.м | 101751.4
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | 4321.834 | 938954.7
Налоги |  | 230500
ИТОГО
ремонт
капитальный ремонт
содержание
налоги |  | 230500
| 278.407 | 2976415.4